## 계획
| 7월 | 8월
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
제작 목표 설정 | bar: 화
기본 구조 설계 | bar: 화 to 수
리소스 수집 | 금: 필요 시 수시 추가 수집
타이틀 화면 | bar: 목
프롤로그 화면 | bar: 목
게임 오버 화면 | bar: 목
마을구성 | 목: 마을구성
맵 배치 (이동) | bar: 목 to 금
상점 기능 구현 (교회) | bar: 화
상점 기능 구현 (대장간) | bar: 화 to 수
상점 기능 구현 (체육관) | bar: 수 to 목
상점 기능 구현 (의뢰소) | bar: 목 to 금
전투 구현 | 화: 전투 구현
전투 맵 구현 | bar: 화 to 수
기본 전투 구현 | bar: 수 to 금; 화
전투 연출 | bar: 화 to 수
인벤토리 구현(옵션)
저장 / 불러오기 기능 구현 | bar: 수 to 목
사운드 추가 | 금: 사운드 추가
디버깅 & 조정 | 화: 디버깅

## 실행
|  | 완료 |  |  |  |  | 초과 | [6 empty] | 지연
| 7월 | 8월
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
제작 목표 설정 | bar: 화
기본 구조 설계 | bar: 화 to 목
리소스 수집 | 금: 필요 시 수시 추가 수집
타이틀 화면 | bar: 목 to 금; 화 to 수
프롤로그 화면 | bar: 목 to 금; 화 to 수
게임 오버 화면 | bar: 목 to 금; 화 to 수
마을구성 | 목: 마을구성
맵 배치 (이동) | bar: 목 to 금; 화 to 금
상점 기능 구현 (교회) | bar: 화 to 수
상점 기능 구현 (대장간) | bar: 화 to 수
상점 기능 구현 (체육관) | bar: 수 to 목
상점 기능 구현 (의뢰소) | bar: 목 to 금
마을 기능 테스트 | bar: 화 to 수
전투 구현 | 화: 전투 구현
전투 맵 구현 | bar: 화 to 수
기본 전투 구현 | bar: 수 to 금; 화
전투 연출 | bar: 화 to 수
인벤토리 구현(옵션)
저장 / 불러오기 기능 구현 | bar: 수 to 목
사운드 추가 | 금: 사운드 추가
디버깅 & 조정 | 화: 디버깅
Note on E9: Windows 사용자: 화면이 약 20초 후에 빈 화면으로 변하는 문제. 타이머 vs 화면 갱신(랜더 타임) 문제로 보임. 다 그리기 전에 또 그리기 명령이 들어오면서 DC를 잃어버리는 것으로 추측 됨
Note on J9: Windows 사용자: 화면이 비정상 표시되는 문제 수정됨. 메뉴 커서의 잔상이 남는 문제 발생.
Note on L10: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on L11: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on E12: Windows 사용자: 타이틀 화면 기능 구현 지연으로 인한 지연 (기본 그리기 관련 문제)
Note on L14: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on L15: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on M16: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on N17: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.

## 일일 진행
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-21 |  | 현재 진척도 | 10 | 17
일정 진행도 | 12 | 20 | 목표 진척도 | 15 | 17
금일 예정 일정
전투 기능 추가 (데미지 추가)
금일 진행 내역
데미지 폰트 제작 (숫자)
타격 이펙트 리소스 제작 및 추가
전투 배경 교체 (컨셉에 맞게)
임시 값으로 데미지 숫자 뜨도록 구현 (피격 포함)
임시 승리 연출 추가 (Enter 키 = 마을 복귀)
피격 시 몸 앞뒤로 흔들기 추가
내일 작업 예정
전투 연출 개선 (공격 할 때 앞으로)
전투 UI 추가 (스프라이트 밑에 HP바)
전투 UI 추가 (화면 상단에 HP바, 초상화, 이름)
전투 UI 추가 (화면 하단에 전투 메시지)
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-17 |  | 현재 진척도 | 5.5 | 17
일정 진행도 | 11 | 20 | 목표 진척도 | 13 | 17
금일 예정 일정
전투맵 구현 (몬스터 추가 - 수치 제외)
금일 진행 내역
캐릭터 공격 동작 구현
전투 리소스 추가(칼 휘두르기)
전투 커맨드 리소스 제작
전투 커맨드 리소스 기본 동작 구현
내일 작업 예정
전투 기능 추가 (데미지 추가)
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-16 |  | 현재 진척도 | 5 | 17
일정 진행도 | 10 | 20 | 목표 진척도 | 12 | 17
금일 예정 일정
전투맵 구현 (몬스터 추가 - 수치 제외)
금일 진행 내역
마을 이벤트 발생 체크 (나가기만 우선 구현 (나가기 = 전투 진입))
전투 구현 - 이동
마을, 전투 맵에서 그림자 추가
몬스터 1종 추가 - 몬스터
내일 작업 예정
전투 메뉴 처리 추가 - 스텟 임시로 적용
전투 결과 (숫자 표시) 추가
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-14 |  | 현재 진척도 | 4.5 | 17
일정 진행도 | 9 | 20 | 목표 진척도 | 11 | 17
금일 예정 일정
전투 맵 구현
메모리 증가하는 부분 수정
금일 진행 내역
메모리 증가 부분 수정 (이전보다 확연히 줄어듦)
R&D : 텍스트 파일을 읽어서 정보 저장하기
전투맵으로 전환 (Space 키)
내일 작업 예정
전투맵 구현 (몬스터 추가 - 수치 제외)
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-10 |  | 현재 진척도 | 4 | 17
일정 진행도 | 8 | 20 | 목표 진척도 | 11 | 17
금일 예정 일정
마을 이동 기능 추가
금일 진행 내역
맵 좌표로 환산하여 이동 제한 처리
키 입력에 따른 캐릭터 이동 구현 (한번에 한 타일씩 자동 이동되도록)
게임 실행 후 방치하면 PC 자체가 불안정해짐 (메모 참고)
내일 작업 예정
전투 맵 구현
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-09 |  | 현재 진척도 | 3.5 | 17
일정 진행도 | 7 | 20 | 목표 진척도 | 10 | 17
금일 예정 일정
타운 화면 추가(타이틀 화면에서 [ 새로시작 ] -> 타운 입장)
씬 매니져 수정 (이전 씬, 현재씬 비교하여 처리)
메인 함수 정리 (씬 매니져 적용)
전투 화면 리소스 제작
금일 진행 내역
타운 화면 추가(타이틀 화면에서 [ 새로시작 ] -> 타운 입장)
씬 매니져 수정 (이전 씬, 현재씬 비교하여 처리)
메인 함수 정리 (씬 매니져 적용)
윈도우 사이즈 조정 막는 부분에 사이즈 지정 오류 수정
이동 관련 처리 진행중 (부드럽지 못함… ) 이동 확인용 그리드(on/off 가능)
메모리가 지속적으로 (조금씩~~~ 증가함) (초기 3MB -> 몇 분 후 8MB)
내일 작업 예정
마을 이동 기능 추가
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-08 |  | 현재 진척도 | 2.8 | 17
일정 진행도 | 6 | 20 | 목표 진척도 | 9.5 | 17
금일 예정 일정
타이틀 화면 구현 부분 문제 수정 (커서 캐릭터 잔상 문제)
창 크기 조정 막기
실행 시 창 위치 중앙으로
타운 화면 추가(타이틀 화면에서 [ 새로시작 ] -> 타운 입장)
금일 진행 내역
실행 시 창 위치 중앙으로
창 크기 조정 막기
타이틀 화면 구현 부분 문제 수정 (커서 캐릭터 잔상 문제)
씬 변경을 위한 씬 매니져 수정(진행중)
창 제목 변경
우선순위 낮은 항목 구현 일정표에서 삭제선 처리(코어 플레이 먼저)
내일 작업 예정
씬 매니져 수정 (이전 씬, 현재씬 비교하여 처리)
메인 함수 정리 (씬 매니져 적용)
엔터
ESC
토글
Note on B74: Windows 사용자: 여전히 남은 문제는 차차 해결…. ( _ _)
Note on B96: Windows 사용자: 1분 이상 방치하면 메모리 사용량 7M에 육박함. (실행 직후부터 지속 증가) CPU 사용량도 초기 10%에서 최대 20%정도까지 상승 메모리 사용량이 7MB를 초과하면 게임이 조작 불가 상태가 됨. 이 때, PC 자체의 화면. 기능도 이상하게 보임.

## Sheet2 (hidden)
| TitleScene | 0
| TownScene | 1
| BattleScene | 2
| GameOverScene | 3
| ShopGym | 100
| ShopChurch | 101
| ShopBlacksmith | 102
| ShopGuild | 103
| House | 999
scene_idx | resource_idx | 참고용 | 별명 | 파일명 | 표시위치X | 표시위치Y
0 | 1 |  | bg | bg | 0 | 0
0 | 2 |  | title_text1 | title_text1 | 245 | 0
0 | 3 |  | title_text2 | title_text2 | 245 | 96
0 | 4 |  | btn_new | btn_new | 600 | 390
0 | 5 |  | btn_load_on | btn_load_on | 600 | 450
0 | 6 |  | btn_load_off | btn_load_off | 600 | 450
0 | 7 |  | btn_quit | btn_quit | 600 | 510
0 | 100 |  | selector | PC_walk | -1 | -1