## 계획
| 7월 | 8월
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
제작 목표 설정 | bar: 화
기본 구조 설계 | bar: 화 to 수
리소스 수집 | 금: 필요 시 수시 추가 수집
타이틀 화면 | bar: 목
프롤로그 화면 | bar: 목
게임 오버 화면 | bar: 목
마을구성 | 목: 마을구성
맵 배치 (이동) | bar: 목 to 금
상점 기능 구현 (교회) | bar: 화
상점 기능 구현 (대장간) | bar: 화 to 수
상점 기능 구현 (체육관) | bar: 수 to 목
상점 기능 구현 (의뢰소) | bar: 목 to 금
전투 구현 | 화: 전투 구현
전투 맵 구현 | bar: 화 to 수
기본 전투 구현 | bar: 수 to 금; 화
전투 연출 | bar: 화 to 수
인벤토리 구현(옵션)
저장 / 불러오기 기능 구현 | bar: 수 to 목
사운드 추가 | 금: 사운드 추가
디버깅 & 조정 | 화: 디버깅

## 실행
|  | 완료 |  |  |  |  | 초과 | [6 empty] | 지연
| 7월 | 8월
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
제작 목표 설정 | bar: 화
기본 구조 설계 | bar: 화 to 목
리소스 수집 | 금: 필요 시 수시 추가 수집
타이틀 화면 | bar: 목 to 금; 화 to 수
프롤로그 화면 | bar: 목 to 금; 화 to 수
게임 오버 화면 | bar: 목 to 금; 화 to 수
마을구성 | 목: 마을구성
맵 배치 (이동) | bar: 목 to 금; 화 to 금
상점 기능 구현 (교회) | bar: 화 to 수
상점 기능 구현 (대장간) | bar: 화 to 수
상점 기능 구현 (체육관) | bar: 수 to 목
상점 기능 구현 (의뢰소) | bar: 목 to 금
마을 기능 테스트 | bar: 화 to 수
전투 구현 | 화: 전투 구현
전투 맵 구현 | bar: 화 to 수
기본 전투 구현 | bar: 수 to 금; 화
전투 연출 | bar: 화 to 수
인벤토리 구현(옵션)
저장 / 불러오기 기능 구현 | bar: 수 to 목
사운드 추가 | 금: 사운드 추가
디버깅 & 조정 | 화: 디버깅
Note on E9: Windows 사용자: 화면이 약 20초 후에 빈 화면으로 변하는 문제. 타이머 vs 화면 갱신(랜더 타임) 문제로 보임. 다 그리기 전에 또 그리기 명령이 들어오면서 DC를 잃어버리는 것으로 추측 됨
Note on J9: Windows 사용자: 화면이 비정상 표시되는 문제 수정됨. 메뉴 커서의 잔상이 남는 문제 발생.
Note on L10: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on L11: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on E12: Windows 사용자: 타이틀 화면 기능 구현 지연으로 인한 지연 (기본 그리기 관련 문제)
Note on L14: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on L15: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on M16: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.
Note on N17: Windows 사용자: 중요도가 낮음으로 구현 우선순위에서 밀림.

## 일일 진행
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-16 |  | 현재 진척도 | 5 | 17
일정 진행도 | 10 | 20 | 목표 진척도 | 12 | 17
금일 예정 일정
전투맵 구현 (몬스터 추가 - 수치 제외)
금일 진행 내역
마을 이벤트 발생 체크 (나가기만 우선 구현 (나가기 = 전투 진입))
전투 구현 - 이동
마을, 전투 맵에서 그림자 추가
몬스터 1종 추가 - 몬스터
내일 작업 예정
전투 메뉴 처리 추가 - 스텟 임시로 적용
전투 결과 (숫자 표시) 추가
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-14 |  | 현재 진척도 | 4.5 | 17
일정 진행도 | 9 | 20 | 목표 진척도 | 11 | 17
금일 예정 일정
전투 맵 구현
메모리 증가하는 부분 수정
금일 진행 내역
메모리 증가 부분 수정 (이전보다 확연히 줄어듦)
R&D : 텍스트 파일을 읽어서 정보 저장하기
전투맵으로 전환 (Space 키)
내일 작업 예정
전투맵 구현 (몬스터 추가 - 수치 제외)
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-10 |  | 현재 진척도 | 4 | 17
일정 진행도 | 8 | 20 | 목표 진척도 | 11 | 17
금일 예정 일정
마을 이동 기능 추가
금일 진행 내역
맵 좌표로 환산하여 이동 제한 처리
키 입력에 따른 캐릭터 이동 구현 (한번에 한 타일씩 자동 이동되도록)
게임 실행 후 방치하면 PC 자체가 불안정해짐 (메모 참고)
내일 작업 예정
전투 맵 구현
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-09 |  | 현재 진척도 | 3.5 | 17
일정 진행도 | 7 | 20 | 목표 진척도 | 10 | 17
금일 예정 일정
타운 화면 추가(타이틀 화면에서 [ 새로시작 ] -> 타운 입장)
씬 매니져 수정 (이전 씬, 현재씬 비교하여 처리)
메인 함수 정리 (씬 매니져 적용)
전투 화면 리소스 제작
금일 진행 내역
타운 화면 추가(타이틀 화면에서 [ 새로시작 ] -> 타운 입장)
씬 매니져 수정 (이전 씬, 현재씬 비교하여 처리)
메인 함수 정리 (씬 매니져 적용)
윈도우 사이즈 조정 막는 부분에 사이즈 지정 오류 수정
이동 관련 처리 진행중 (부드럽지 못함… ) 이동 확인용 그리드(on/off 가능)
메모리가 지속적으로 (조금씩~~~ 증가함) (초기 3MB -> 몇 분 후 8MB)
내일 작업 예정
마을 이동 기능 추가
일일 개발 진척상황 보고
작성일 | 2018-08-08 |  | 현재 진척도 | 2.8 | 17
일정 진행도 | 6 | 20 | 목표 진척도 | 9.5 | 17
금일 예정 일정
타이틀 화면 구현 부분 문제 수정 (커서 캐릭터 잔상 문제)
창 크기 조정 막기
실행 시 창 위치 중앙으로
타운 화면 추가(타이틀 화면에서 [ 새로시작 ] -> 타운 입장)
금일 진행 내역
실행 시 창 위치 중앙으로
창 크기 조정 막기
타이틀 화면 구현 부분 문제 수정 (커서 캐릭터 잔상 문제)
씬 변경을 위한 씬 매니져 수정(진행중)
창 제목 변경
우선순위 낮은 항목 구현 일정표에서 삭제선 처리(코어 플레이 먼저)
내일 작업 예정
씬 매니져 수정 (이전 씬, 현재씬 비교하여 처리)
메인 함수 정리 (씬 매니져 적용)
엔터
ESC
토글
Note on B31: Windows 사용자: 여전히 남은 문제는 차차 해결…. ( _ _)
Note on B53: Windows 사용자: 1분 이상 방치하면 메모리 사용량 7M에 육박함. (실행 직후부터 지속 증가) CPU 사용량도 초기 10%에서 최대 20%정도까지 상승 메모리 사용량이 7MB를 초과하면 게임이 조작 불가 상태가 됨. 이 때, PC 자체의 화면. 기능도 이상하게 보임.

## Sheet2 (hidden)
| TitleScene | 0
| TownScene | 1
| BattleScene | 2
| GameOverScene | 3
| ShopGym | 100
| ShopChurch | 101
| ShopBlacksmith | 102
| ShopGuild | 103
| House | 999
scene_idx | resource_idx | 참고용 | 별명 | 파일명 | 표시위치X | 표시위치Y
0 | 1 |  | bg | bg | 0 | 0
0 | 2 |  | title_text1 | title_text1 | 245 | 0
0 | 3 |  | title_text2 | title_text2 | 245 | 96
0 | 4 |  | btn_new | btn_new | 600 | 390
0 | 5 |  | btn_load_on | btn_load_on | 600 | 450
0 | 6 |  | btn_load_off | btn_load_off | 600 | 450
0 | 7 |  | btn_quit | btn_quit | 600 | 510
0 | 100 |  | selector | PC_walk | -1 | -1